## Planificateur de projet
MusiFan
[5 empty] | Période à mettre en évidence : | 10 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Définition du site MusiFan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Création couche persistence | 2 | 1 | 2 | 3 | 50%
Création couche métier | 3 | 1 | 3 | 2 | 50%
Création couche service | 3 | 2 | 3 | 2 | 50%
Présentation | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%